## Spring 2020
Timings of the spring 2020
International cooperation between Oulu and Antwerpen
= Holiday
= Sprint start / evaluation meeting
= Short, 5 min check: everything OK?
Belgium: | Tom Peeters
Tim Dams
Oulu: | Harri Määttä
Jaakko Kaski
Week | date: | OULU | ANTWERPEN | Sprint nr. |  |  | OULU | ANTWERPEN | Sprint nr. |  |  | OULU | ANTWERPEN | Sprint nr.
5 | 2020-01-27 | Ideas… |  |  | 10 | 2020-03-02 | Holiday |  | 2 | 15 | 2020-04-06 |  | Holiday | 4
| 2020-01-28 |  |  |  |  | 2020-03-03 | Holiday |  | 2 |  | 2020-04-07 |  | Holiday | 4
| 2020-01-29 |  |  |  |  | 2020-03-04 | Holiday |  | 2 |  | 2020-04-08 |  | Holiday | 4
| 2020-01-30 |  |  |  |  | 2020-03-05 | Holiday |  | 2 |  | 2020-04-09 |  | Holiday | 4
| 2020-01-31 |  |  |  |  | 2020-03-06 | Holiday |  | 2 |  | 2020-04-10 | Holiday | Holiday | 4
[9 empty] | 2 |  |  | Holiday | Holiday | 4
6 | 2020-02-03 | IPSD | in Oulu |  | 11 | 2020-03-09 |  |  | 2 | 16 | 2020-04-13 | Holiday | Holiday | 4
| 2020-02-04 | IPSD | in Oulu |  |  | 2020-03-10 |  |  | 2 |  | 2020-04-14 |  | Holiday | 4
| 2020-02-05 | IPSD | in Oulu | 1 |  | 2020-03-11 |  |  | 2 |  | 2020-04-15 |  | Holiday | 4
Thursday | 2020-02-06 | IPSD | in Oulu | 1 |  | 2020-03-12 |  |  | 2 |  | 2020-04-16 |  | Holiday | 4
| 2020-02-07 |  |  | 1 |  | 2020-03-13 |  |  | 2 |  | 2020-04-17 |  | Holiday | 4
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4
7 | 2020-02-10 |  |  | 1 | 12 | 2020-03-16 |  |  | 2 / 3 | 17 | 2020-04-20 |  |  | 4
| 2020-02-11 |  |  | 1 |  | 2020-03-17 |  |  | 3 |  | 2020-04-21 |  |  | 4
| 2020-02-12 |  |  | 1 |  | 2020-03-18 |  |  | 3 |  | 2020-04-22 |  |  | 4
| 2020-02-13 |  |  | 1 |  | 2020-03-19 |  |  | 3 |  | 2020-04-23 |  |  | 4
| 2020-02-14 |  |  | 1 |  | 2020-03-20 |  |  | 3 |  | 2020-04-24 |  |  | 4
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
8 | 2020-02-17 |  |  | 1 | 13 | 2020-03-23 |  |  | 3 | 18 | 2020-04-27 | In Antwerpen | IPD | 4
| 2020-02-18 |  |  | 1 |  | 2020-03-24 |  |  | 3 |  | 2020-04-28 | In Antwerpen | IPD | presentations
| 2020-02-19 |  |  | 1 |  | 2020-03-25 |  |  | 3 |  | 2020-04-29 | In Antwerpen | IPD | presentations
| 2020-02-20 |  |  | 1 |  | 2020-03-26 |  |  | 3 |  | 2020-04-30 | In Antwerpen | IPD | presentations
| 2020-02-21 |  |  | 1 / 2 |  | 2020-03-27 |  |  | 3 |  | 2020-05-01
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
9 | 2020-02-24 |  | Holiday | 2 | 14 | 2020-03-30 |  |  | 3
| 2020-02-25 |  | Holiday | 2 |  | 2020-03-31 |  |  | 3
| 2020-02-26 |  | Holiday | 2 |  | 2020-04-01 |  |  | 3 / 4
| 2020-02-27 |  | Holiday | 2 |  | 2020-04-02 |  |  | 4
| 2020-02-28 |  | Holiday | 2 |  | 2020-04-03 |  |  | 4
Formulas:
date: = [date:, row above]+1